## รายงานความก้าวหน้า
ผลความกาวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมทางหลวง
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (สิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 2568)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะการดำเนินการ
|  | ณ 31 มี.ค. 2568 | ร้อยละ
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง | 73058.84 | 14501.95 | 19.85 | ปี 56 - 72 | ลงนามในสัญญาแล้ว 321 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 428 รายการ
1.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | 3832.34 | 1309.68 | 34.1744 | ปี 56 - 72 | ลงนามในสัญญาแล้ว 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 รายการ
1.1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | 3832.34 | 1309.68 | 34.1744 | ปี 56 - 72 | ลงนามในสัญญาแล้ว 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 รายการ
1.2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | 66850.27 | 12998.39 | 19.444 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 312 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 390
1.2.1 กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง | 3810.96 | 2242.83 | 58.8521 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ
1.2.2 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 25799.36 | 5498.01 | 21.3106 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 39 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 209 รายการ
1.2.3 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 7865.03 | 1450.91 | 18.4476 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 รายการ
1.2.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 5690.13 | 439.18 | 7.7183 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 รายการ
1.2.5 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 1792.51 | 40.38 | 2.2527 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 รายการ
1.2.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 620.1 | 119.23 | 19.2275 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ
1.2.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2248.2 | 515.61 | 22.9343 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ
1.2.8 กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 627.14 | 18.08 | 2.8829 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ
1.2.9 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 459.34 | 35.93 | 7.8221 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ
1.2.10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2906.01 | 1149.27 | 39.548 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 รายการ
1.2.11 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2170.45 | 515.88 | 23.7683 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ
1.2.12 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม | 2522.95 | 164.43 | 6.5174 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 54 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ
1.2.13 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง | 6454.77 | 439.38 | 6.8071 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 153 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ
1.2.14 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง | 1411.38 | 41.58 | 2.9461 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 31 รายการ
1.2.15 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 1488.4 | 107.24 | 7.2051 | ปี 60 - 69 | ลงนามในสัญญาแล้ว 35 รายการ
1.2.16 กิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง | 983.54 | 220.45 | 22.4139 | ปี 60 - 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ
1.3 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 2376.23 | 193.88 | 8.1591 | ปี 61 - 71 | ลงนามในสัญญาแล้ว 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 รายการ
1.3.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 2376.23 | 193.88 | 8.1591 | ปี 61 - 71 | ลงนามในสัญญาแล้ว 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 รายการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวง | 33591.9 | 8355.23 | 24.87 | ปี 59 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,702 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 217 รายการ
2.1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 5149.25 | 807.63 | 15.6844 | ปี 59 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 195 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
2.1.1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 4598.33 | 764.64 | 16.6286 | ปี 59 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 176 รายการ
2.1.2 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง | 550.92 | 42.99 | 7.8033 | ปี 59 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 19 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
2.2 ผลผลิตการบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงและสะพาน | 28442.65 | 7547.6 | 26.54 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,507 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 214 รายการ
2.2.1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง | 26292.19 | 7218.21 | 27.4538 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,150 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 136 รายการ
2.2.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง | 410 | 25.76 | 6.2829 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 18 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
2.2.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน | 200 | 18.23 | 9.115 | ปี 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ
2.2.4 กิจกรรมการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง | 916.79 | 223.47 | 24.3753 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 264 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 รายการ
2.2.5 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน | 623.67 | 61.93 | 9.9299 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 75 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 47 รายการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านความปลอดภัย | 12881.27 | 1430.79 | 11.11 | ปี 60 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,971 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 152 รายการ และกิจกรรมที่ 3.3.2 ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
3.1 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก | 1870.77 | 332.71 | 17.7847 | ปี 60 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 30 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 รายการ
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก | 1870.77 | 332.71 | 17.7847 | ปี 60 - 70 | ลงนามในสัญญาแล้ว 30 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 รายการ
3.2 ผลผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวง | 10556.12 | 1004.31 | 9.51 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,875 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 52 รายการ
3.2.1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน | 7617.44 | 732.95 | 9.622 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 1,639 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 44 รายการ
3.2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน | 75.49 | 6.71 | 8.8886 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
3.2.3 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน | 269.92 | 19.02 | 7.0465 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 50 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
3.2.4 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ | 867.91 | 77.73 | 8.956 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 41 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
3.2.5 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย | 496.4 | 16.84 | 3.3924 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 รายการ
3.2.6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง | 791.76 | 127.12 | 16.0554 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 88 รายการ
3.2.7 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน | 288.4 | 20.19 | 7.0007 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 14 รายการ
3.2.8 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย | 148.8 | 3.75 | 2.5202 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 9 รายการ
3.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย | 454.38 | 93.77 | 20.64 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 66 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 82 รายการ และกิจกรรมที่ 3.3.2 ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
3.3.1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยตำรวจทางหลวง | 439.42 | 85.34 | 19.4211 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 66 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 80 รายการ
3.3.2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย | 2.88 | 2.57 | 89.2361 | ปี 68 | ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
3.3.3 กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล | 12.08 | 5.86 | 48.5099 | ปี 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารจัดการองค์กร | 6245.9 | 3114.1017 | 49.86 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 183 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 รายการ และกิจกรรมที่ 4.2.1 และ 4.3.1 ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
4.1 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา | 1070.41 | 529.09 | 49.4287 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 183 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 รายการ
4.1.1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง | 1070.41 | 529.09 | 49.4287 | ปี 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 183 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 รายการ
4.2 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา | 142.56 | 61.8616 | 43.3934 | ปี 68 | ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
4.2.1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง | 142.56 | 61.8616 | 43.3934 | ปี 68 | ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
4.3 รายการบุคลากรภาครัฐ | 5032.93 | 2523.1501 | 50.1328 | ปี 68 | ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
4.3.1 รายการบุคลากรภาครัฐ | 5032.93 | 2523.1501 | 50.1328 | ปี 68 | ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านงานวิจัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1723.14 | 367.37 | 21.32 | ปี 67 - 67 | ลงนามในสัญญาแล้ว 36 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 102 รายการ
5.1 ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ | 1723.14 | 367.37 | 21.32 | ปี 67 - 67 | ลงนามในสัญญาแล้ว 36 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 102 รายการ
5.1.1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวง | 472.32 | 104.62 | 22.1502 | ปี 67 - 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 67 รายการ
5.1.2 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ | 1250.82 | 262.75 | 21.0062 | ปี 67 - 68 | ลงนามในสัญญาแล้ว 29 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 รายการ
รวม | 127501.05 | 27769.4417 | 21.78 | ปี 56 - 72 | ลงนามในสัญญาแล้ว 4,213 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 948 รายการ และกิจกรรมที่ 3.3.2 , 4.2.1 และ 4.3.1 ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.